內政部委託「性別統計指標資料庫之建立」研究

一、研究目的：本研究為建立我國性別統計指標資料庫，收集國際間通用性別統計指標資料，以利國際比較，並研提具體可行之資料庫規劃建議書，供政府機關後續建置資料庫之參考。

二、研究企劃書任務：

(一)蒐集性別統計指標資料庫內容如下：

1.中央38個部會推動性別主流化統計資料。

2.聯合國婦女發展部、消除對婦女一切形式歧視公約委員會體系及千禧年發展目標(Millennium Development Goals，MDG)、國際勞工組織(ILO)、經濟合作暨發展組織(OECD)等國際間通用之性別統計指標。

3.撰寫我國消除對婦女一切形式歧視公約國家報告書所需性別統計指標。

4.依議題分類建置性別評估指標，並便利連結國際比較統計。

(二)檢視中央38個部會推動性別主流化之現行資料及所需統計與調查，資料內容及其使用便利性，評估可連結應用之統計及調查資料，研訂各部會待加強蒐集統計資料或進行性別分析資料，並分析整合相關統計及調查資料庫之方式，以便利國內外民眾可迅速查詢完整性別統計資料。

(三)研提資料庫規劃建議書，內容包含:資料庫架構及內容規劃、性別統計指標之軟體內容、資料供需機制（包含國內外資料來源及連結、資料取得方式、國內外相關查詢網站連結）、軟硬體需求、中英文雙語化及無障礙網頁環境、管理維護模式、部會權責區分(主辦及協辦)、現行資料整合建議、經費需求之規劃，建置期程及方式，以及相關配套及改善措施。

(四)研究過程應徵詢行政院婦女權益促進委員會、專家學者、婦女團體及相關部會各方意見，並召開期中、期末階段意見收集會議至少各2次以上。

三、研究期程：自簽約日起2年止。