第十一屆全國大專院校

手語聯合觀摩展企劃書

【主辦單位】

中國文化大學   大同大學   世新大學   政治大學   輔仁大學

國立台灣師範大學   台北市立教育大學   台北醫學大學

【活動聯絡人】

總召  	  高子閔   0928-596244	tzuming23@hotmail.com

副總召	      周祐廷   0952-518640	walkie_talkie520@hotmail.com

目       錄

- 前言……………………………………………………………………………… 3

- 全國大專手語聯展介紹………………………………………………………… 4

- 活動流程表……………………………………………………………………… 5

- 活動器材清單…………………………………………………………………… 7

一、前言

手語，不僅是聽障朋友相互之間的溝通工具，也是聽人與聽障朋友溝通的橋樑。對於學習手語的人來說，「手語」是一種語言，是一種有別於國語、台語、英文、客家語等等的另一種語言。

手語，可粗略分為「自然手語」及「手語歌」。「自然手語」，即真正能與聽障朋友進一步溝通交談的手語，主要係讓聽人進一步學習聽障朋友的習慣用語及會話文法。而「手語歌」則是將手語和音樂歌曲結合，用雙手優美地舞出歌聲，如此便可以提高大家學習手語的興趣，亦能夠降低學習手語的困難度。簡言之，「手語歌」不僅是一種舞台表演節目，也是吸引一般人學習手語的開端，更是促進大家學習手語的動力之一。

是以，為了讓不懂手語的人能對手語產生興趣，也讓懂手語的人能有深入進修的抱負，一群熱愛手語的人共同努力舉辦了「全國大專院校手語聯展」，目的係讓全國各大專院校熱愛手語的夥伴們，能夠彼此互相切磋、觀摩、交流，進而達到推廣手語文化、宣傳2009年聽障奧運、帶動學習手語之風氣。

如今，全國大專院校手語聯合觀摩展已經邁入第十一年了，我們預計在97年3月中旬邀請來自全國的大專院校手語社，以戲劇或舞蹈等方式，貫穿古今中外之風俗民情，運用巧思將手語多樣化地表演呈現。

每年參加人數約略五百人，主辦單位將以最真誠的心邀請各相關機構、團體一同共襄盛舉。相信精采的節目及推廣手語文化的熱忱，能讓大家有不虛此行的永恆感動，更期盼各界人士能藉此體驗手語之奧妙與迷人之處。

二、全國大專手語聯展介紹

民國八十七年，由大同大學手語社為首，為了推廣手語，集合了北部各大學熱愛手語的夥伴們，費盡心思、跨校園跨縣市舉辦了「全國大專院校手語聯合觀摩展」。此一活動不僅係希望全國熱愛手語的朋友有一個交流的場合及推廣手語的機會，更希望能藉此促進聽障朋友與聽人之間的溝通。

然而現今的大學校園中，社團的風氣已大不如前，更別說像「手語社」這種服務性社團。但縱使面臨人力資源之缺乏、活動資金難籌之窘境，熱愛手語的我們、希冀推廣手語文化的我們，仍抱持著一顆熱情真誠的心，決定要把每一年的手語聯合觀摩展，辦得更有聲有色。希望藉由此一活動能重新燃起大學生對社團的熱情、對服務的熱心。在大學生活裡，我們學習到的事物不該只有書本裡的知識，對於團體生活、做人處事、甚至是關懷弱勢團體、服務社團大眾，都是一個身為知識份子、身為大學生該學習的。

每年的全國大專院校手語聯合觀摩展皆係由北部各大學之手語社輪流召集舉辦，約莫有十間學校聯合主辦與策劃活動。每間學校、每個夥伴都是出自於其對手語的熱忱、對服務的熱心，不求任何報酬地參與、付出與努力。我們從每年的十月中旬開始便定期舉行籌備會議，直至隔年三月舉辦活動，六個月的籌備期間，為的就是希望能有最完美的呈現。

今年係由中國文化大學手語社擔任第十一屆全國大專院校手語聯合觀摩展之總召團學校，加上世新大學、大同大學、輔仁大學、政治大學、台北醫學大學、國立台灣師範大學、台北市立教育大學共八間學校的手語社共同主辦。我們將傳承全國大專院校手語聯合觀摩展創辦與推廣手語服務之精神，於民國九十七年三月十六日(星期日)呈現出一個最完美的活動。

三、活動流程表

(一)  3月15日(星期六) 綵排活動流程表

| 時間 | 工 作 內 容 | 所需時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8：50 ~ 9：00 | 工人集合及簽到 | 10 min |  |
| 9：00 ~ 11：30 | 場地佈置/串場及工人表演排練 | 2 hr 30 min |  |
| 11：30 ~ 12：30 | 午餐時間 | 1 hr |  |
| 12：30 ~ 13：00 | 場地佈置 / 表演學校報到 | 30 min |  |
| 13：00 ~ 16：00 | 場地佈置 / 表演學校綵排 | 3 hr |  |
| 16：00 ~ 17：00 | 串場及工人表演排練 | 1 hr |  |
| 17：00 ~ 17：30 | 晚餐時間 | 30 min |  |
| 17：30 ~ 20：30 | 行前會 | 3 hr |  |
| 20：30 ~ | 自由討論 | 未定 |  |

(二)  3月16日(星期日) 正式活動日流程表

| 時間 | 活動內容 | 所需時間 | 場地 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07：50 ~ 08：00 | 工作人員集合及簽到 | 10 min | 文化大學 華風堂 |  |
| 08：00 ~ 09：00 | 總召確認各工人工作分配 及串場、工人表演排演 | 1 hr | 文化大學校 華風堂 |  |
| 09：10 ~ 09：30 | 表演學校報到準備/ 工人場佈 | 20 min | 化妝室 / 後台 |  |
| 09：30 ~ 11：30 | 外縣市表演學校綵排 | 2 hr | 舞台 | 準備午餐 |
| 11：30 ~ 12：00 | 第一批工作人員午餐 / 自願學校綵排(外縣市優先) | 30 min | 後台 / 舞台 |  |
| 12：00 ~ 12：20 | 第二批工作人員午餐/ 自願學校綵排(外縣市優先) | 20 min | 後台 / 舞台 |  |
| 12：20 ~ 13：00 | 工人集合 / 總召行前叮嚀 | 40 min | 後台 / 舞台 |  |
| 13：00 ~ 13：30 | 來賓進場 | 30 min | 華風堂門口 | 簽到簿/節目本/活動問卷 |
| 13：30 ~ 13：45 | 介紹師長 / 來賓致詞 | 15 min | 舞台 |  |
| 13：45 ~ 15：15 | 上半場表演 | 1 hr 30 min | 舞台 |  |
| 15：15 ~ 15：20 | 中場休息 | 5 min | 後台 |  |
| 15：20 ~ 15：30 | 公關時間 | 10 min | 舞台 |  |
| 15：30 ~ 17：00 | 下半場表演 | 1 hr 30 min | 舞台 |  |
| 17：00 ~ 17：30 | 工作人員清理恢復場地 | 30 min | 文化大學 華風堂 |  |

四、活動器材清單

| 組別 | 項目 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總召 | 企劃書 | 1份。 |  |
|  | 活動細流表 | 視工作人而定。 |  |
| 活動組 | 主持稿 | 視主持串場人數而定。 |  |
|  | 串場道具及服裝 | 視串場需要而定。 |  |
| 公關組 | 交通路線圖 | 視參加表演、觀摩學校及相關機構而定。 |  |
|  | 表演報名表 |  |  |
|  | 信封 |  |  |
|  | 各表演學校及各機構邀請函 |  |  |
|  | 公關時間登記表 |  |  |
| 文書組 | 會議簽到表 | 13份 |  |
|  | 工作人員通訊錄 | 10份 |  |
|  | 工作人員手機號碼表 | 視工作人數而定 |  |
|  | 活動會場路線指標 | 50份。 |  |
|  | 活動簽到表 | 1份。 |  |
|  | 簽到簿內頁 | 視簽到簿而定。 |  |
|  | DVD購買登記表 | 視表格大小而定。 |  |
|  | 感謝狀 | 4份。 |  |
|  | 活動紀念章 | 1個。 |  |
| 美工組 | 宣傳海報 | 500張。 |  |
|  | 來賓邀請函 | 20份。 |  |
|  | 活動簽到簿封面 | 1份。 |  |
|  | 工作服 | 視工作人數而定。 |  |
|  | 工人謝卡 |  |  |
|  | 工作人員名牌 |  |  |
|  | 手譯員之邀請函、謝卡 | 各4份。 |  |
|  | 舞台活動標語 | 1份。 |  |
|  | 背景幕 | 1份。 |  |
|  | 座位牌 | 視參加表演、觀摩學校及相關機構而定。 |  |
|  | 各類型標語 | 視實際需要而定。 |  |
|  | 看板導覽 |  |  |
| 總務組 | 餐點 | 視工作及手譯員人數而定。 |  |
|  | 現金簿 | 1本。 |  |
|  | 分類帳 | 1本。 |  |
|  | 收據本 | 1本。 |  |
| 其他 | CD音響。 | 2台。 |  |
|  | 延長線。 | 視場地需要而定。 |  |
|  | 燈光。 | 視表演需要而定。 |  |
|  | 麥克風。 | 3支。 |  |
|  | 電池。 | 視需要而定。 |  |
|  | 數位相機。 | 2台。 |  |
|  | 攝影機。 | 2台。 |  |
|  | 腳架。. | 2台。 |  |
|  | 對講機。 | 視工作人數而定。 |  |
|  | 手電筒。 | 3支。 |  |
|  | 原子筆。 | 數支。 |  |
|  | 麥克筆。 | 數支。 |  |
|  | 印泥。 | 1個。 |  |