慈濟技術學院96學年度  第2學期

三校聯合淨灘、淨心企劃案

指導單位:慈濟技術學院學生事務處

主辦單位:慈濟技術學院學生自治會、慈大系聯會、大漢技術學院學生自治會

活動日期:97/4/12  星期六

活動地點:七星潭

目錄

1 活動前言

2活動名稱

3活動宗旨

4活動時間

5活動地點

6活動負責人

7活動對象

8活動預估人數

9人員分配

10工作職務編制與分配

工作分配

器材清單

11相關人員或配合單位

12宣傳策略與實施方式

13活動方式

14籌備流程

15活動流程

16活動工作分配

18附表

各功能組細項工作內容

活動報名表

意見調查表

1 活動前言

七星潭是花蓮縣唯一的縣級風景區，連接太魯閣國家公園、東海岸和花東縱谷國家風景區，除了美景天成外，經花蓮縣政府分年分期建設，已成為縣內最佳的休憩景點。七星潭富有詩意的名稱，據說是位於花蓮師範學院和花蓮機場一帶，早年有零星湖泊散佈，後來因建設需要而填實。

在我們不知不覺間，總會把隨手帶去的垃圾或是隨手物，丟棄在那裡，就如我們的心，總會被一些社會不好的習氣，所汙染。籍由淨灘活動，來省視自已的汙染的心。

2活動名稱

三校聯合淨灘--------淨灘、淨心

3活動宗旨

帶動花蓮地區代表的校園生活，讓學生可以在假日，參與有意義性的活動，藉由聯合社區服務，體驗學習服務，疼惜大地的每一分土地，讓同學更了解大地病了，需要大家多庝惜它，帶動同學做環保，愛護地球人人有責。也把慈濟的環保文化帶給每一個人，讓同學真正從生活中落實環保。

4活動時間

活動宣傳期：

９７年４月１日～４／５

活動報名結止期：

９７年４月７日下午１７：００止

活動日期：

９７年４月１２日星期六早上８：００～１６：００

5活動地點：花蓮縣七星潭

６活動負責人：慈濟學生會會長陳韻伊

７活動對象：各校學生（每校限１００名）

８活動預估人數：3００名(每名收取50元，活動結束後退回)

9人員分配

| 職稱 | 負責人 | 人員 | 預估工作人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總召 | 慈濟技術學生會長、 | 慈大系聯會長、大漢技術學生會長 | 3人 |
| 總協 | 慈濟技術學生會副會長 |  | 3 |
| 課務 | 慈大系聯會、 |  | 6人(各2人) |
| 美宣 | 大漢技術學院 |  | 6人(各2人) |
| 器材 | 大漢技術學院 |  | 6人(各2人) |
| 攝影 | 大漢技術學院 |  | ５人 |
| 活動 | 慈濟技術學院 |  | 15人 |
| 機動 | 慈濟技術學院 |  | 12人 |
| 總務 | 慈濟技術學生會財務長、慈大系聯會財務長、大漢技術學生會財務長 |  | 3名 |
| 公關 | 慈濟技術學院 |  | ２人 |
| 救護站 | 慈濟技術學院 |  | ４人 |
| 隊輔 | 慈濟技術學院、慈濟大學系聯會、大漢技術學院 |  | 30(各１0名) |
| 共計人數 |  |  | 95名 |

10工作職務編制與分配

工作分配

器材清單

11相關人員或配合單位

| 職稱 | 負責人員 | 工作內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總召 | 慈濟技術學生會長、慈大系聯會會長、大漢技術學生會長 | 活動前企劃與規劃 |  |
| 總協 | 慈濟技術學生副會長、慈大系聯會副會長、大漢技術學生副會長 | 活動前協助企劃與規劃，活動前執行與監督。 |  |
| 課務 | 慈大系聯會 | 課程確認，報名表統一格式。報名費由各校總召收 |  |
| 美宣 | 慈大系聯會 | 因應課程所需制作。每個學校自已製作宣傳海報， |  |
| 器材 | 大漢技術學院 | 大金剛*2、麥克風*6，照像機*4，攝影*2 |  |
| 攝影 | 大漢技術學院 |  |  |
| 活動 | 大漢技術學院 | 活動宣傳語，當天團康活動，現場活動，大約四個，兩個小時。 | 多人玩法、少人玩法。 |
| 機動 | 大漢技術學院 | 負責協助當天的工作人員 |  |
| 總務 | 慈濟技術學生會長、慈大系聯會、大漢技術學生會長 | 收取報名費，幫他們保險，訂遊覽車。準備一大包黑色垃圾袋。 |  |
| 公關 | 慈濟技術學院 | 發函邀請各校指導老師。 |  |
| 救護站 | 慈濟技術學院 | 簡易救護理 | 如果嚴重直接打119 |
| 隊輔 | 慈濟技術學生會長、慈大系聯會 | 協助當天學員的安全、與活動中的配合、常回報學員人數。 |  |

12宣傳策略與實施方式

宣傳海報*3，一張學務處、一張(各校顯眼的地方)、一張宣傳用。

報名處:學務處、學生櫃台學生會總務收齊。

報名方式:每人繳交報名費50元(保證金)活動結束後退回。

13活動方式

- 環保課程講解

- 淨灘

- 環保團康

14籌備流程

| 目標 | 日期 | 地點 | 人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 籌一 | 97/3/4 | 大家的店 | 慈濟技術學院學生會長與大漢學生會長 |  |
| 籌二 | 97/3/19 | 大喜廣場 | 慈濟技術學院學生會長與大漢學生會長 |  |
| 籌三 | 97/3/22 | 大喜廣場 | 慈濟技術學院學生會長與大漢學生會長 |  |
| 籌四 |  |  |  |  |
| 籌五 |  |  |  |  |

15活動流程:97年4月12日

| 97/4/12 |  | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 07:30-08:20 | 報到 |  |
| 08:30-09:00 | 開營 |  |
| 09:10-10:00 | 環保分類講解 |  |
| 10:00-11:50 | 淨灘 |  |
| 12:00-13:50 | 午齋 |  |
| 14:00-15:50 | 環保團康 |  |
| 16:00-16:30 | 閉營 |  |
| 16:30~~~ | 歡喜賦歸 |  |

16當日工作分配

| 97/4/12 |  | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 0630-7:00 | 工作人員集合 | 各校先在學校確認人數 |
| 07:30-08:20 | 報到 | (課)報到、名牌 |
| 08:30-09:00 | 開營 | (學)活動開營 |
| 09:10-10:00 | 環保分類講解 | 把慈濟環保觀念帶給大家(課務上課) |
| 10:00-11:50 | 淨灘 | 隊輔帶開(一隊拿一個垃圾袋) |
| 12:00-13:50 | 午齋 | 發餐盒 |
| 14:00-15:50 | 環保團康 | 四大關下去跑 |
| 16:00-16:30 | 閉營 | (學)主持閉營 |
| 16:30~~~ | 歡喜賦歸 | 做遊覽車回校 |

18附表

活動報名表(課務)

意見調查表(課務)

簽到表(課務)

同意書(末滿18歲)

發函給環保署(請求支源)

發函給各學校課外活動組

備註：

如活動進行間發生溺水意外，立即通知海巡署及醫護人員

如活動進行間發生骨折事件，立即通知醫護人員及活動總召

如活動進行間發生爭吵事件，立即通知活動總召

如活動進行間人員受傷，立即通知醫護人員